## Sheet1
Activity | Duration | Predescessor | EST | EFT | LST | LFT | Slack
a | 4 | none | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
b | 6 | a | 4 | 10 | 10 | 10 | 6
c | 4 | a | 4 | 8 | 4 | 8 | 0
d | 2 | c | 8 | 10 | 8 | 10 | 0
e | 4 | b | 10 | 14 | 15 | 19 | 5
f | 5 | b, d | 10 | 15 | 10 | 15 | 0
g | 3 | c | 8 | 11 | 12 | 15 | 4
h | 4 | f, g | 15 | 19 | 15 | 19 | 0
i | 2 | e, h | 19 | 21 | 19 | 21 | 0